# Informe de Avance — Macroproyecto PDI

Todos los cortes

Generado el 30/6/2026

# M2 · Redes Multidimensionales del Conocimiento

Líder: JORGE ENRIQUE GARCIA MELO

Avance del macroproyecto: 4%

Presupuesto asignado: $ 1.660.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

# Proyecto: M2-P1 · Redes multidimensionales del conocimiento

Responsable: OLIMPO JOSE GARCIA BELTRAN

Avance: 11%

Presupuesto asignado: $ 1.170.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M2-P1-A1 · Impulsar las redes colaborativas nacionales e internacionales de impacto para posicionar a la Universidad de Ibagué como un actor de excelencia científica y pertinencia territorial, mediante la participación activa en ecosistemas globales de conocimiento, atracción de recursos externos y generación acelerada de producción científica y tecnológica de alto impacto.

Responsable:

Avance: 5%

Presupuesto asignado: $ 715.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P1-A1-I1 · Número de documentos formulados y/o actualizados e institucionalizados para el fortalecimiento del susbsistema de investigación y creación

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 6

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 4 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P1-A1-I2 · Número de redes nacionales e internacionales de conocimiento (científicas, artísticas y tecnológicas) en las que participa la Universidad de Ibagué

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 8

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P1-A1-I2 · Índice institucional de apalancamiento de recursos externos en proyectos de I+D+i

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 2.5

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 2.1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 2.3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 2.4 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 2.5 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M3-P1-A1-I4 · Número de movilidades académicas nacionales e internacionales derivadas de alianzas

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 25

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 5 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 7 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 10 | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M2-P1-A2 · Potenciar la excelencia científica, la visibilidad global y la articulación transdisciplinaria de la Universidad de Ibagué mediante alianzas estratégicas, coautorías internacionales y posicionamiento académico de alto impacto.

Responsable:

Avance: 22%

Presupuesto asignado: $ 347.500.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P1-A2-I1 · Índice H institucional: medición de impacto de la producción científica a nivel internacional

Responsable:

Avance actual: 100%

Meta final: 44

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 43 | 43 | Aprobado | jose.garcia@unibague.edu.co | 16/6/2026 |
| 2026B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 44 | — | Periodo no activo | — | — |

Formularios de evidencias enviados

Reporte de Avances de PDI — Corte 2026A

Enviado por: jose.garcia@unibague.edu.co

Fecha de envío: 16/6/2026

Estado del aval: Aprobado · jorge.melo@unibague.edu.co (17/6/2026)

Respuestas del formulario:

Logros y actividades desarrolladas durante el periodo:

La actividad de indice H global para la Universidad de Ibagué se ha logrado debido a la referenciación individuales que tienen los profesores más productivos de la institución.

Observaciones adicionales:

La actividad se ha cargado con el nombre de Indice H institucional, alcanzar este indicador es independiente a cualquier acción debido a que está relacionada con la capacidad de impactar a la comunidad investigadora internacional y que esto tomen nuestros trabajos como referentes para organizar la referencias de los trabajos que ellos publican.

Documento de evidencia adjunto 1 (Indice H institucional.jpeg): Abrir archivo

### M2-P1-A2-I2 · Número de publicaciones de alto impacto (Q1–Q2) en SCOPUS

Responsable:

Avance actual: 11.05%

Meta final: 172

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 15 | 19 | Enviado | jose.garcia@unibague.edu.co | 3/6/2026 |
| 2026B | 28 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 43 | — | Periodo no activo | — | — |

Formularios de evidencias enviados

Reporte de Avances de PDI — Corte 2026A

Enviado por: jose.garcia@unibague.edu.co

Fecha de envío: 3/6/2026

Estado del aval: Pendiente

Respuestas del formulario:

Logros y actividades desarrolladas durante el periodo:

Durante el primer semestre de 2026A se alcanzó y superó la meta de 15 artículos Q1 y Q2 gracias a las capacidades investigativas individuales, consolidadas mediante alianzas estratégicas nacionales e internacionales, el acompañamiento de la asignación de APC y para priorizar de líneas con alto potencial de publicación. Además, la implementación anual de incentivos económicos y seguimiento continuo.

Justificación en caso de superar la meta:

• h.     Articulación con actores externos

Observaciones adicionales:

El incentivo a la producción académica es un estimulo económico que impulsa a los profesores a participar en redes de conocimiento y de producción científica.

Documento de evidencia adjunto 1 (ANEXO M2-P1-A2-I2.pdf): Abrir archivo

### M2-P1-A2-I3 · Número de publicaciones en coautoría interinstitucional publicadas en SCOPUS

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 220

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 42 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 55 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 60 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 63 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P1-A2-I4 · Número de proyectos nuevos, formulados y aprobados con enfoque transdisciplinar conforme a los lineamientos institucionales.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 20

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 5 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 5 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 7 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P1-A2-I5 · Número de nuevos proyectos en alianza con actores internacionales y financiados con recursos internacionales

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 5

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M2-P1-A3 · Posicionar estratégicamente a la Universidad de Ibagué como un actor visible, reconocido y conectado en redes globales de conocimiento, mediante estrategias de comunicación, diplomacia científica, scouting inteligente y liderazgo institucional selectivo.

Responsable:

Avance: 5%

Presupuesto asignado: $ 107.500.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P1-A3-I1 · Posición en rankings internacionales reconocidos de educación superior.  - Scimago LAC

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 427

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028B | 437 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 427 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P1-A3-I2 · Número de productos científicos (papers, libros, capítulos de libro y proceedings) con coautorías internacionales.

Responsable:

Avance actual: 9.3%

Meta final: 172

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 17 | 16 | Enviado | — | — |
| 2026B | 20 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 40 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 45 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 50 | 0 | Periodo no activo | — | — |

Formularios de evidencias enviados

Reporte de Avances de PDI — Corte 2026A

Enviado por: jose.garcia@unibague.edu.co

Fecha de envío: 3/6/2026

Estado del aval: Pendiente

Respuestas del formulario:

Logros y actividades desarrolladas durante el periodo:

El no alcance de la meta propuesta se debe principalmente a retrasos en los tiempos de publicación de revistas indexadas, especialmente en procesos de revisión por pares y aceptación editorial. Asimismo, algunas colaboraciones internacionales no lograron concretarse dentro del periodo establecido, y ciertos manuscritos se encuentran aún en evaluación y la taza de rechazo internacional es alta. Mantener el fortalecimiento sostenido de la cooperación científica internacional.

Justificación en caso de no cumplimiento de la meta:

• f.	Factores externos

• e.	Demoras administrativas

• c.	Ajustes metodológicos

• b.	Dependencia de terceros
Justificación: La meta se va a cumplir, durante los primeros días del mes de junión se indexará un nuevo docuemnto

Acciones correctivas para el cumplimiento de la meta:

El no alcance de la meta se explica por factores asociados a los tiempos de evaluación editorial en revistas y editoriales internacionales, que exceden los periodos de corte institucional. Adicionalmente, algunas coautorías internacionales presentán retrasos en la consolidación de resultados y envío de manuscritos. Varios productos se encuentran en proceso de revisión o aceptación, lo que evidencia un avance significativo, aunque no reflejado completamente en el indicador del periodo.

Observaciones adicionales:

No aplica

Documento de evidencia adjunto 1 (ANEXO M2-P1-A3-I2.pdf): Abrir archivo

# Proyecto: M2-P2 · Misiones académicas y científicas para la transformación social y la sostenibilidad

Responsable: HELGA PATRICIA BERMEO ANDRADE

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 220.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M2-P2-A1 · Activar un modelo de misiones universitarias multiactor, orientadas a resolver desafíos complejos del Tolima con impacto global, movilizando ciencia aplicada, diplomacia territorial, innovación social y soberanía tecnológica.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 200.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P2-A1-I1 · # de nuevas misiones académicas y científicas internacionales diseñadas y ejecutadas conforme a las prioridades estratégicas institucionales.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 3

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P2-A1-I2 · # de nuevas alianzas internacionales multiactor activas con proyectos, iniciativas o acciones conjuntas en ejecución.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 8

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P2-A1-I3 · # productos de apropiación social como resultados de las misiones

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 10

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027A | — | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028A | — | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029A | — | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 5 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P2-A1-I4 · # publicaciones de alto impacto como resultados de las misiones acádemicas ejecutadas

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 4

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 2 | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M2-P2-A2 · Implementar un sistema de evaluación de impacto social y académico; medir resultados de cada misión no solo en publicaciones y patentes, sino también en mejoras tangibles en calidad de vida, sostenibilidad ambiental y desarrollo territorial.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 20.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P2-A2-I1 · Sistema institucional de evaluación de impacto social y académico de  misiones, alianzas, redes y proyectos diseñado, validado y en operación.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 0.5 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 0.5 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P2-A3-I2 · Misiones institucionales evaluadas mediante el sistema institucional de evaluación de impacto / Total de misiones ejecutadas en el periodo.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 50% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 50% | 0 | Periodo no activo | — | — |

# Proyecto: M2-P3 · Laboratorios vivos de innovación territorial para bioterritorios inteligentes

Responsable: JAIME EDUARDO REYES MARTINEZ

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 270.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M2-P3-A1 · Convertir a la Universidad de Ibagué en el gestor de la red de bioterritorios inteligentes como Laboratorios Vivos de Innovación Territorial (Living Labs) con impacto real en la región.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 30.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P3-A1-I1 · # Modelo institucional para la conformación y operación de una red de bioterrirorios inteligentes

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P2-A2-I2 · # de Redes territoriales conformadas y articuladas como Laboratorios Vivos de Innovación Territorial para el desarrollo de bioterritorios inteligentes.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 3

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P3-A2-I3 · # Laboratorios vivos de innovación territorial formalmente implementados

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 3

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M2-P3-A2 · Consolidar la red de bioterritorios inteligentes con identidad estratégica, enfoque territorial y diseñados bajo estándares nacionales e internacionales (Horizon Europe, European Network of Living Labs (ENoLL), Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) y Minciencias).

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 240.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M2-P3-A2-I1 · # de proyectos piloto implementados en el marco de los Laboratorios Vivos de innovación territorial en áreas estratégicas (agricultura sostenible, transición energética, movilidad y paz territorial) al 2029

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 9

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M2-P3-A2-I2 · # de participantes que culminan procesos formativos en los espacios de co-creación desarrollados dentro de los Living Labs por semestre

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 200

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 50 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 50 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 100 | 0 | Periodo no activo | — | — |