# Informe de Avance — Macroproyecto PDI

Todos los cortes

Generado el 30/6/2026

# M4 · Cultura del Cuidado, la Ética y el Servicio

Líder: GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ OSPINA

Avance del macroproyecto: 18%

Presupuesto asignado: $ 91.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

# Proyecto: M4-P1 · Cuidado Colectivo

Responsable: GUILLERMO ALBERTO GONZALEZ OSPINA

Avance: 2%

Presupuesto asignado: $ 79.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M4-P1-A1 · Implementar el modelo de capacidades colectivas para la concepción y resignificación del bienestar universitario.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M4-P1-A1-I1 · Modelo institucional de capacidades colectivas formulado, validado y puesto en operación.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A1-I2 · Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria que participan en actividades  institucionales de bienestar, bajo el modelo

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 30%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 3% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 7% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 9% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 11% | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A1-I3 · Número de graduados que participan en actividades institucionales de bienestar bajo el modelo de capacidades individuales, colectivas y contextuales.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 800

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 100 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 200 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 250 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 250 | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M4-P1-A2 · Diseñar e implementar un programa que fortalezca la cultura del cuidado propio, del otro y del ambiente.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 12.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M4-P1-A2-I1 · Programa institucional de Cultura del Cuidado estructurado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A2-I2 · % de percepción positiva sobre cultura del cuidado.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80%

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 50% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 65% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 80% | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A2-I3 · Porcentaje de integrantes de la comunidad universitaria que participan y son beneficiarios directos de las acciones del Programa.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 30%

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 3% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 7% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 9% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 11% | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M4-P1-A3 · Diseñar e implementar un plan para promover la salud mental de los integrantes de la Universidad.

Responsable:

Avance: 5%

Presupuesto asignado: $ 12.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M4-P1-A3-I1 · % de avance en el diseño del plan de salud mental

Responsable:

Avance actual: 10%

Meta final: 100%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 10% | 10 | Periodo no activo | — | — |
| 2026B | 50% | — | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 40% | — | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A3-I2 · % de la comunidad universitaria que participa anualmente en actividades de promoción, prevención y acompañamiento psicosocial.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 40%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 10% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 15% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 15% | 0 | Periodo no activo | — | — |

## Acción: M4-P1-A4 · Crear el Centro de la vida y el cuidado que condense las diferentes estrategias para la comunidad universitaria y permita ofertar servicios a públicos externos

Responsable:

Avance: 3%

Presupuesto asignado: $ 55.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M4-P1-A4 · % de avance de la formulación del proyecto

Responsable:

Avance actual: 10%

Meta final: 100%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 10% | 10 | Aprobado | guillermo.gonzalez@unibague.edu.co | 17/6/2026 |
| 2026B | 20% | — | Periodo no activo | — | — |
| 2027B | 50% | — | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 20% | — | Periodo no activo | — | — |

Formularios de evidencias enviados

Reporte de Avances de PDI — Corte 2026A

Enviado por: guillermo.gonzalez@unibague.edu.co

Fecha de envío: 17/6/2026

Estado del aval: Aprobado · guillermo.gonzalez@unibague.edu.co (17/6/2026)

Respuestas del formulario:

Logros y actividades desarrolladas durante el periodo:

Entre abril y junio de 2026 se inició la fase de diseño y formulación del Centro de la Vida y el Cuidado mediante la elaboración de un documento base de conceptualización, la identificación de capacidades institucionales asociadas al programa de Psicología, consultorios, laboratorio y estrategias de bienestar, y la revisión de referentes nacionales. Estos avances permitieron definir conceptualmente el Centro y establecer bases para su consolidación dentro de la Acción Estratégica 4 del Proyecto

Observaciones adicionales:

La evidencia corresponde al primer avance de la fase de diseño y formulación prevista para 2026 en la Acción Estratégica 4 del Proyecto 4.1 Cuidado Colectivo. Consiste en un ejercicio inicial de conceptualización y estructuración orientado a definir el alcance estratégico del Centro, identificar capacidades institucionales, reconocer referentes pertinentes y establecer una hoja de ruta para su desarrollo, promoviendo el cuidado de la vida, el bienestar integral y el desarrollo humano.

Documento de evidencia adjunto 1 (centro_de_la_vida_y_el_cuidado_primer_avance_10_.pdf): Abrir archivo

### M4-P1-A4-I2 · Nivel de satisfaccion de la prueba piloto

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 75%

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028B | 75% | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P1-A4-I3 · Número de servicios prestados a público externo en el marco del Centro de la vida y el cuidado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 10

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2028B | 3 | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 7 | 0 | Periodo no activo | — | — |

# Proyecto: M4-P2 · Cultura del Servicio

Responsable: MARILU ZARTA CASTRO

Avance: 33%

Presupuesto asignado: $ 12.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M4-P2-A1 · Desarrollar una cultura organizacional orientada al servicio a partir de la experimentación, el aprendizaje rápido y la innovación continua.

Responsable:

Avance: 33%

Presupuesto asignado: $ 12.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M4-P2-A1-I1 · Índice de percepción positiva de cultura del servicio medido a través de encuesta institucional anual.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80%

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 50% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 65% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 80% | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P2-A1-I2 · Modelo de cultura del servicio diseñado y validado

Responsable:

Avance actual: 100%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 20% | 20 | Periodo no activo | — | — |
| 2026B | 80% | 0 | Periodo no activo | — | — |

### M4-P2-A1-I3 · Índice de oportunidad en PQR (PRQ respondidas a tiempo / PQR recibidas) * 100

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80%

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 50% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2028B | 65% | 0 | Periodo no activo | — | — |
| 2029B | 80% | 0 | Periodo no activo | — | — |