# Informe de Avance — Proyecto PDI

Todos los cortes

Generado el 28/5/2026

# M1-P1 · Travesías del Conocimiento

Responsable: ALEXANDER CRUZ MARTINEZ

Formulador: JENNY LORENA AGREDO BRINEZ

Avance del proyecto: 12%

Presupuesto asignado: $ 1.194.275.000

Presupuesto ejecutado: $ 62.899.010

Fecha inicio: —

Fecha fin: —

## Acción: M1-P1-A1 · Implementar un modelo de inteligencia de mercados, que permita mapear las vocaciones productivas, necesidades de los sectores productivos y sociales, e intereses juveniles y posibilidades de empleabilidad

Responsable:

Avance: 50%

Presupuesto asignado: $ 90.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M1-P1-A1-I1 · Modelo de inteligencia de mercado diseñado y validado

Responsable:

Avance actual: 100%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 1 | Aprobado | alexander.cruz@unibague.edu.co | 27/5/2026 |

Formularios de evidencias enviados

Reporte de Avances de PDI — Corte 2026B

Enviado por: alexander.cruz@unibague.edu.co

Fecha de envío: 27/5/2026

Estado del aval: Aprobado · hector.godoy@unibague.edu.co (27/5/2026)

Respuestas del formulario:

Logros y actividades desarrolladas durante el periodo:

ddddddddddddd

Observaciones adicionales:

ddddddddddddd

Documento de evidencia adjunto 1 (Presupuesto_PDI_2026.xlsx): Abrir archivo

### M1-P1-A1-I2 · Número de informes de inteligencia de mercado elaborados manualmente como resultado de la implementación del modelo institucional

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 6

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2027B | 2 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 2 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 2 | 0 | Borrador | — | — |

## Acción: M1-P1-A2 · Crear y actualizar programas de pregrado y posgrado que propendan por un enfoque interdisciplinar

Responsable:

Avance: 10%

Presupuesto asignado: $ 549.275.000

Presupuesto ejecutado: $ 62.899.010

### M1-P1-A2-I1 · # de programas académicos nuevos radicados formalmente ante el Ministerio de Educación Nacional para trámite de registro calificado

Responsable:

Avance actual: 20%

Meta final: 20

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 4 | 4 | Rechazado | alexander.cruz@unibague.edu.co | 27/5/2026 |
| 2027B | 4 | — | Borrador | — | — |
| 2028B | 6 | — | Borrador | — | — |
| 2029B | 6 | — | Borrador | — | — |

### M1-P1-A2-I2 · Porcentaje de programas académicos vigentes con actualización curricular aprobada

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 25 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 25 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 25 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 25 | 0 | Borrador | — | — |

## Acción: M1-P1-A3 · Diseñar e implementar ambientes virtuales y espacios de aprendizaje que fomenten la transdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y la formación integral

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 555.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M1-P1-A3-I1 · # de ambientes virtuales de aprendizaje diseñados e implementados que fomenten la transdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y la formación integral.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 15 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 20 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 30 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 35 | 0 | Borrador | — | — |

### M1-P1-A3-I2 · # de espacios presenciales de aprendizaje diseñados e implementados que fomenten la transdisciplinariedad, el aprendizaje significativo y la formación integral.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 5

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 1 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 1 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 2 | 0 | Borrador | — | — |

## Acción: M1-P1-A4 · Fortalecer mecanismos de internacionalización del currículo en todos los programas, niveles y semestres

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M1-P1-A4-I1 · # de mecanismos de internacionalización del currículo implementados por programa académico.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 10

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 2 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 2 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 3 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 3 | 0 | Borrador | — | — |

## Acción: M1-P1-A5 · Evaluar el modelo de Rutas de Aprendizaje y microcredenciales, para fortalecer los programas de ciclo corto a partir de sistema de microcredenciales digitales que reconozca competencias específicas y facilite la movilidad académica y laboral

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M1-P1-A5-I1 · # de micro credenciales entregadas a estudiantes de pregrado en el marco de las rutas de aprendizaje de la universidad

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1200

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 50 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 350 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 400 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 400 | 0 | Borrador | — | — |