# Informe de Avance — Macroproyecto PDI

Todos los cortes

Generado el 28/5/2026

# M5 · Ecosistema Digital Colaborativo

Líder: JENNY LORENA AGREDO BRINEZ

Avance del macroproyecto: 0%

Presupuesto asignado: $ 1.313.683.000

Presupuesto ejecutado: $ 218.124.019

# Proyecto: M5-P1 · Madurez Digital Institucional

Responsable: DANIEL FELIPE PALOMO LUNA

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 342.920.000

Presupuesto ejecutado: $ 218.124.019

## Acción: M5-P1-A1 · Diseño e implementación de una hoja de ruta, a partir del diagnóstico de madurez digital de la institución, para avanzar hacia el nivel de madurez digital deseable en la institución de acuerdo con los recursos y capacidades existentes.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 117.600.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P1-A1-I1 · Porcentaje de dimensiones institucionales que alcanzan nivel avanzado de madurez digital.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026B | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 25 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P1-A2 · Asegurar la gobernanza digital mediante políticas claras de datos, seguridad, esquema de inicio de sesión única (single signe-on) y sostenibilidad tecnológica.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 225.320.000

Presupuesto ejecutado: $ 218.124.019

### M5-P1-A2-I1 · Porcentaje de usuarios institucionales que utilizan esquema de autenticación única (SSO)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 80 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P1-A2-I2 · Índice de cumplimiento de estándares institucionales de gobernanza y seguridad de la información

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 75 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 80 | 0 | Borrador |  | — |

# Proyecto: M5-P2 · Infraestructura Tecnológica

Responsable: DANIEL FELIPE PALOMO LUNA

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M5-P2-A1 · Implementar el plan de renovación tecnológica con el fin de soportar  de manera eficiente las funciones académicas, investigativas y administrativas

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P2-A1-I1 · %  de Inventario Tecnológico (HADWARE)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 50 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 50 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P2-A1-I2 · Porcentaje de infraestructura tecnológica modernizada y con criterios de sostenibilidad implementados.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 65 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 75 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 80 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P2-A2 · Identificar e Implementar un plan de ciberseguridad

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P2-A2-I1 · Politica Institucional de ciberseguridad diseñada bajo el estandar de la norma ISO27001: 2022

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 1 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P2-A2-I2 · Plan de ciberseguridad diseñado e implementado conforme a la norma ISO27001:2022,  basado en procesos ITIL

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 0.33 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 0.33 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 0.34 | 0 | Borrador |  | — |

# Proyecto: M5-P3 · Herramientas Digitales

Responsable: LUIS EMILIO ESPITIA SANCHEZ

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 720.763.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M5-P3-A1 · Diagnosticar, actualizar e implementar herramientas institucionales de aprendizaje que favorezcan la innovación curricular y la transformación pedagógica

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 90.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P3-A1-I1 · # de cursos virtualizados

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 15

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A1-I2 · % de avance del diseño del modeloTecnológico Pedagógico Híbrido (MTPH)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 60 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 40 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A1-I3 · % de grupos que integran herramientas digitales actualizadas conforme al MTPH (Modelo Tecnológico Pedagógico Híbrido)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 50

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 10 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 20 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A1-I4 · Tasa de implementación de herramientas digitales

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 30

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 10 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 10 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P3-A2 · Implementar un sistema integral de gestión de la investigación, interoperable con los sistemas académicos y administrativos institucionales

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 280.763.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P3-A2-I1 · % de cobertura de requerimientos de investigación deseables identificados en el diagnóstico institucional

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 70

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A2-I2 · Sistema de información de investigaciones implementado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 0.3 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 0.7 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A2-I3 · Disminución en la tasa de respuesta en la elaboración de informes (medido en días)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 1 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P3-A3 · Automatizar procesos institucionales clave mediante herramientas BPM, RPA o de flujo digital, priorizando los de alto impacto académico y administrativo.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 350.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P3-A3-I1 · # de procesos automatizados integrados con la arquitectura institucional

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 10

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 4 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 5 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A3-I2 · % de reducción del tiempo promedio de ejecución por proceso automatizado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 30

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 15 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A3-I3 · # de reportes de inteligencia de mercado generados con el sistema de analítica implementado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 6

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 2 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 2 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 2 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A3-I4 · Sistema de información de PQR-SF implementado

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 1

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P3-A4 · Fortalecer las competencias digitales de docentes, administrativos y estudiantes en el uso de herramientas institucionales y colaborativas.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P3-A4-I1 · % administrativos  capacitados

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 70

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 15 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A4-I2 · % estudiantes capacitados

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 30

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 10 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 10 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A4-I3 · % de participantes que alcanzan nivel intermedio o avanzado en competencias digitales institucionales

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 90

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 55 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 90 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P3-A4-I4 · Nivel de pertinencia de la oferta de formación digital según diagnóstico de necesidades

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 90

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 10 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 30 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 90 | 0 | Borrador |  | — |

# Proyecto: M5-P4 · Universidad Ágil

Responsable: JENNY LORENA AGREDO BRINEZ

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 250.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

## Acción: M5-P4-A1 · Implementar el modelo institucional de gestión ágil mediante la conformación de equipos interdisciplinarios orientados a la solución de retos estratégicos.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 20.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P4-A1-I1 · Número de equipos de trabajo que utilizan alguna metodologia agil

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 5

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 2 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 2 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P4-A1 · # de retos estratégicos institucionales gestionados mediante equipos interdiscipliarios con metodologías agiles.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 5

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 1 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 2 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 2 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P4-A1-I3 · % de funcionarios capacitados en metodologías agiles.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 20 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 20 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P4-A2 · Rediseñar y optimizar procesos académicos y administrativos mediante metodologías de mejora continua, automatización y gobernanza de datos, con el fin de reducir tiempos de respuesta, mejorar la experiencia del usuario e incrementar la flexibilidad institucional.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 20.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P4-A2-I1 · Índice de Agilidad Institucional (IAI)

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 75 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 77 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 78 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 80 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P4-A2-I2 · % de procesos institucionales que implementan prácticas de mejora continua.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 40

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 10 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 15 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 15 | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P4-A2-I3 · Nivel de satisfacción de usuarios internos frente a la eficiencia y capacidad de respuesta institucional.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 75 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 80 | 0 | Borrador |  | — |

## Acción: M5-P4-A3 · Diseño, desarrollo e implementación del nuevo Portal Web de la Universidad de Ibagué, alineado con los principios de agilidad institucional, usabilidad, accesibilidad y transparencia.

Responsable:

Avance: 0%

Presupuesto asignado: $ 210.000.000

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M5-P4-A3-I1 · Portal web institucional implementado con estándares de usabilidad, accesibilidad y actualización permanente.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 100

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 30 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 45 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 25 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | — | 0 | Borrador |  | — |

### M5-P4-A3-I2 · Nivel de satisfacción de usuarios internos y externos con el portal web

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: ultimo_valor

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2026B | 5 | 0 | Borrador |  | — |
| 2027A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2027B | 40 | 0 | Borrador |  | — |
| 2028A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2028B | 70 | 0 | Borrador |  | — |
| 2029A | — | 0 | Borrador |  | — |
| 2029B | 80 | 0 | Borrador |  | — |