# Informe de Avance — Proyecto PDI

Todos los cortes

Generado el 28/5/2026

# M3-P2 · Autorregulación y reorganización institucional

Responsable: EDNA CATHERINE BELTRAN TOVAR

Formulador: VALENTINA SAENZ GUTIERREZ

Avance del proyecto: 1%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

Fecha inicio: —

Fecha fin: —

## Acción: M3-P2-A1 · Con base en la nueva estructura organizacional, actualizar y alinear el marco normativo institucional, procesos y funciones con el modelo de la Universidad Necesaria, asegurando su coherencia jurídica, operativa y académica.

Responsable:

Avance: 1%

Presupuesto asignado: $ 0

Presupuesto ejecutado: $ 0

### M3-P2-A1-I1 · Porcentaje de procesos institucionales nuevos o actualizados, alineados con la reorganización institucional y formalmente implementados.

Responsable:

Avance actual: 2.5%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 2 | 2 | Borrador | — | — |
| 2026B | 8 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027A | 0 | — | Borrador | — | — |
| 2027B | 30 | — | Borrador | — | — |
| 2028A | 0 | — | Borrador | — | — |
| 2028B | 20 | — | Borrador | — | — |
| 2029A | 0 | — | Borrador | — | — |
| 2029B | 20 | — | Borrador | — | — |

### M3-P2-A1-I2 · Porcentaje de ajustes o creación de la normatividad institucional formalmente implementados conforme a reorganización institucional.

Responsable:

Avance actual: 0%

Meta final: 80

Tipo de cálculo: acumulado

Periodos reportados

| Periodo | Meta | Avance | Estado | Reportado por | Fecha envío |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026A | 2 | 0 | Borrador | — | — |
| 2026B | 8 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027A | 0 | 0 | Borrador | — | — |
| 2027B | 25 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028A | 0 | 0 | Borrador | — | — |
| 2028B | 25 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029A | 0 | 0 | Borrador | — | — |
| 2029B | 20 | 0 | Borrador | — | — |